กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ชื่อ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อลดเสี่ยง ลดโรค

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล 2.เพื่อให้กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุได้มีความมั่นใจ มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุแต่ละราย 3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ เข้าใจในการลดโรค ลดความเสี่ยงต่าง ๆ จากความเสื่อมของร่างกาย | 1.จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 2.จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ประชุมชี้แจงและปฏิบัติการกับทีมผู้แลผู้สูงอายุ cg จำนวน 24 คน และ อสม. 6 คน 5.ทำกิจกรรมกลุ่มกับผู้สูงอายุและผู้ดูแลเพื่อลดเสี่ยงลดโรค 150 คน | 1.กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 30 คน 2. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 150 คน | 1 ธันวาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 | กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 1. ประชุมทำความเข้าใจการคัดกรอง ADL และการคัดกรอง 9 ด้าน โดยมีวิทยากรสอนทักษะ 1 ครั้ง 1 วัน 2. จัดกลุ่มพัฒนาการลดเสี่ยง ลดดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ตามสภาวะความต้องการที่ต้องดูแล ลดโรค ลดเสี่ยง 3. อบรมทักษะการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติม ทั้งกลุ่มสูงอายุและกลุ่มดูแล กิจกรรมที่ 2 การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน และฝึกทักษะลดเสี่ยงลดโรค กลุ่มละ 30 คน 5 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะและติดตามการปรับเปลี่ยนลดเสี่ยงลดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุโดย CM และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคัดกรองผู้สูงอายุ 1 วัน 5 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,000 บาท -ค่าวิทยากรให้ความรู้และฝึกทักษะผู้สูงอายุ 5 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง เป็นเงิน 6,000 บาท -ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม วันละ 30 คน จำนวน 6 วัน คนละ 70 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท -ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ วันละ 50 บาท/คน จำนวน 30 คน 6 วัน เป็นเงิน 9,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,600 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | รพ.สต.บ้านสงวน |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ชื่อ  โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี และมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี 2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ 50 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ | 1.จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 2.จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ประชุมชี้แจงและปฏิบัติการเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี มะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30 – 60 ปี และมะเร็งลำไส้ใหญ่ อายุ 50 -70 ปี | 1.กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 80 คน 2.กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน 3.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 100 คน | 1 ธันวาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 | กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและปฏิบัติการเพื่อหากลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ30 – 70 ปี มะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30 – 60 ปี และมะเร็งลำไส้ใหญ่ อายุ 50 -70 ปี กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้และการตรวจ -ค่าวิทยากรให้ความรู้มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกพร้อมตรวจวันละ 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง เป็นเงิน 7,200 บาท -ค่าวิทยากรให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้และการตรวจวันละ 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง เป็นเงิน 2,400 บาท -ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการวันละ 50 คนๆละ 70 บาท จำนวน วันๆละ 1 มื้อ เป็นเงิน 7,000 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คนๆละ 25 บาท วันละ 2 มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,600 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | รพ.สต.บ้านสงวน |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ชื่อ  โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดและตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีของเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านสงวน

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 1.เพื่อให้เกษตรกรและผู้สัมผัสสารเคมีในการเกษตรได้รับการตรวจคัดกรองหาระดับสารเคมีตกค้างในเลือดและตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และทราบผลระดับความเสี่ยงของตนเอง 2. เพื่อให้เกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดและตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยได้รับอบรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย 3. เพื่อให้เกษตรกรที่ได้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้รับการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดซ้ำภายใน 4 เดือน | 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.ประชุมวางแผนกับ อสม. เพื่อชี้แจงรายละเอียดและร่วมกันกำหนดแผนงานการลงปฏิบัติในพื้นที่ 3.ดำเนินการตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรกร ตามวันและเวลาที่นัดหมายพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษา ผลกระทบ รวมถึงการป้องกันที่ถูกต้อง 4.แจ้งผลการตรวจพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้องของการดูแลสุขภาพ 5.จัดอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีในเลือดที่มีผลระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ 6.เกษตรกรที่ได้รับการอบรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้รับการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดซ้ำภายใน 4 เดือน 7.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ | กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 400 คน | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | -ค่าอุปกรณ์/ชุดตรวจฯ จำนวน 4 ชุดๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท -ค่าวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 400 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,200 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | รพ.สต.บ้านสงวน |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ชื่อ  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค) 1. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 2. เพื่อให้ อสม. /แกนนำคุ้มครองผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายของชำในหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 4. เพื่อตรวจหาสารตกค้างในอาหารในชุมชน | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. ประชุม อสม. เพื่อร่วมกำหนดแผนงาน พร้อมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ 3. สำรวจร้านชำในชุมชนเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4. ดำเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 4.1. กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมบูรณาการในกลุ่มแกนนำ อสม. /แกนนำคุ้มครองผู้บริโภค /อย.น้อย จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 4.2. กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมบูรณาการในกลุ่มผู้ประกอบการ ได้แก่ ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านเสริมสวย ผู้นำชุมชน และครูอนามัยโรงเรียน 1 รุ่น รุ่น 1 วัน 5. ประเมินคุณภาพร้านชำ และการใช้ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม 6. ตรวจหาสารตกค้างในอาหารในชุมชนเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ | -กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 20 คน -กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 40 คน -อสม. นักเรียน จำนวน 20 คน | 1 ธันวาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 | 1. ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ วันละ 1 คน คนละ 2 ชั่วโมง/วัน 2 วัน รวม 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน วันละ 40 คน 2 วัน คนละ 70 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท 3. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท/คน 40 คน 2 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | รพ.สต.บ้านสงวน |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ชื่อ  โครงการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ไว สายใยรัก เพื่อพัฒนาการสมวัย

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเองขณะตั้งครรภ์ 2. เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์มารดาหลังคลอด และทารกหลังคลอดทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม โดยการให้การดูแลแบบบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์มารดาหลังคลอดและทารกหลังคลอด ภายใต้ระบบการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบของ อสม. 4. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภาวะโภชนาการและพัฒนาการของทารกแรกเกิดจนถึง 5 ปี 5. เพื่อควบคุม ป้องกัน แก้ไขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด 6. เพื่อให้ทารกในครรภ์และทารกแรกคลอดจนถึง 5 ปี มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรงน้ำหนักดี มีพัฒนาการสมวัย | กิจกรรมที่ 1 สร้างกระแสการดูแลสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์เมื่อพร้อม การฝากครรภ์เร็ว การดูแลหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงและการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยวิธีการดำเนินการดังนี้ 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ อสม ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันดูแลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่และส่งต่อข้อมูลจากอสม. ให้กับรพ. สต. 2.จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เพื่อให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์และสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค้นหาหญิงตั้งครรภ์เร็วฝากครรภ์วัยก่อน 12 สัปดาห์ ดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพมารดาและทารกโดยวิธีการดำเนินการดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ รพ. สต.ร่วมกับอสม.ดำเนินการออกสำรวจค้นหาและประเมินภาวะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ บันทึกลงในแบบสำรวจ เพื่อจัดทำทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มเป้าหมาย แนะนำอาหารเสริมสุขภาพและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี อสม.นมแม่และผู้ดูแลเด็กเรื่องการเลี้ยงลูกและการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย 0-5 ปี เพื่อสร้างเสริมสติปัญญาและพัฒนาการสมวัย โดยวิธีการดำเนินการดังนี้ 1.เรื่องการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกคลอดจนถึง 5 ปี ส่งเสริมให้เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนและทีมจิตอาสาดำเนินงานเชิงรุกในชุมชนเรื่องการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกคลอดจนถึง 5 ปี 2.จัดมหกรรมสุขภาพเด็กดีเพื่อกระตุ้นผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและชื่นชมเด็กที่มีสุขภาพดี 3.ประเมินผลการดำเนินงาน 4.สรุปผลการดำเนินงาน | -กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 30 คน -กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 30 คน -กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 60 คน -ผู้มาร่วมงานมหกรรมสุขภาพเด็กดี จำนวน 100 คน (ผู้ปกครอง 50 คน เด็ก 50 คน) | 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2567 | กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ อสม ผู้นำชุมชน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 50 คน เป็นเงิน 1,250 บาท กิจกรรมที่ 2.จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ จำนวน 2 ครั้ง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 1,500 บาท กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี อสม.นมแม่และผู้ดูแลเด็กเรื่องการเลี้ยงลูกและการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย 0-5 ปี - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 40 คน เป็นเงิน 1,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800 บาท กิจกรรมที่ 4.จัดมหกรรมสุขภาพเด็กดีเพื่อกระตุ้นผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและชื่นชมเด็กที่มีสุขภาพดี - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 70 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 7,000 บาท - ค่าเกียรติบัตรสุขภาพเด็กดีพร้อมกรอบ จำนวน 15 ชุดๆละ 500 บาทเป็นเงิน 7,500 บาท - ค่าจ้างจัดบู้ทแสดงผลงานของเด็ก เป็นเงิน 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,550 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | รพ.สต. บ้านหัวคู |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ชื่อ  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและรับรู้สิ่งคุกคามที่เกิดจากการทำงาน 2.เพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 3.เพื่อให้เกษตรกรและผู้สัมผัสสารเคมีทางการเกษตรได้รับการตรวจคัดกรองหาระดับสารเคมีตกค้างในเลือด 4.เพื่อให้เกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยได้รับรู้ถึงความเสี่ยงของตัวเองและหาแนวทางป้องกันแก้ไข | 1.ค้นหารายชื่อเกษตรกรที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ 2.เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 3.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 4.ประชาสัมพันธ์โครงการ ส่งหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย 5.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและรับรู้สิ่งคุกคามที่เกิดจากการทำงานพร้อมตรวจหาสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างในเลือด โดยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตสเรส (Cholinesterase active paper) แจ้งผลการตรวจและแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีแก่กลุ่มเป้าหมาย 6.หลังเข้าร่วมอบรมครบระยะเวลา 2 เดือน ติดตามค่าสารเคมีตกค้างในเลือดซ้ำ 7.ประเมินผลและ สรุปรายงานผล | กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 500 คน | 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2567 | ตรวจครั้งที่ 1 ตรวจเกษตรกรและผู้สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ตรวจในชุมชนๆละ 1 วัน จำนวน 500 คน - ค่าอุปกรณ์/ชุดตรวจฯ จำนวน 5 ชุด ๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 5 วันเป็นเงิน 9,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 500 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท ตรวจซ้ำครั้งที่ 2 ในกลุ่มที่มีผลตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จำนวน 300 คน - ค่าอุปกรณ์/ชุดตรวจฯ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,500 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | รพ.สต.บ้านหัวคู |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ชื่อ  โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับการมะเร็งปากมดลูก 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ 50 - 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรับการดูแลรักษาต่อไป | 1. จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระแก้ว 2. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดกิจกรรมในการให้ความรู้และตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปีพร้อมฝึกการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง 5. จัดกิจกรรมในการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30 - 60 ปี 6. จัดกิจกรรมในการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ อายุ 50 - 70 ปี 7. สรุปประเมินผล | -กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 80 คน -กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน -กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 100 คน | 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2567 | กิจกรรมที่ 1 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก จำนวน 100 คน - ค่าตอบแทนวิทยาการในการให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก พร้อมตรวจคัดกรอง วันละ 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก จำนวน 100 คนๆละ 70 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 7,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก จำนวน 100 คนๆละ 25 บาทต่อมื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท กิจกรรมที่ 2 ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำนวน 160 คน - ค่าตอบแทนวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้ พร้อมตรวจคัดกรองวันละ 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 1 วันเป็นเงิน 2,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 160 คนๆละ 25 บาทต่อมื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,600.00 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | รพ.สต.บ้านหัวคู |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการฝึกอบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. เพื่อสร้างผู้นำนักเรียนให้มีความรู้ ทัศนคติทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 2. เพื่อให้ผู้นำนักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารทางด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชน 3. เพื่อให้ผู้นำนักเรียนสามารถช่วยเหลือดูแลทางด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ตนเองและเพื่อนนักเรียน 4. สามารถจัดตั้งชมรม อย.น้อย ในโรงเรียน และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้ | 1. คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2. จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ พร้อมฝึกทักษะแบบสาธิตและสาธิตย้อนกลับจนเกิดทักษะที่สามารถใช้ ปฏิบัติได้จริง 3. ร่วมกันจัดตั้งชมรม อย.น้อย ในโรงเรียน | -กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 10 คน -กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 76 คน | กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567 | 1. ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม จำนวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200.-บาท 2. ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม ผู้จัดอบรม วิทยากร จำนวน 20 คนๆละ 25.-บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 2,000.-บาท 3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม ผู้จัดอบรม วิทยากร จำนวน 20 คนๆละ 70.-บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,800 บาท 4. ค่าเอกสารความรู้คู่มือประกอบการอบรม จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน้า จำนวน 10 เล่มๆละ 50.-บาท เป็นเงิน 500.-บาท 5. ค่าวัสดุสาธิตประกอบการอบรม (อาหารสำเร็จรูป วัสดุเครื่องเขียน เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ) เป็นเงิน 1,650.-บาท 6. ค่าแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x3 เมตร เป็นเงิน 450.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,600 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค) 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก 2. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับการบริการทันตกรรมและแก้ไขปัญหาตามระดับ 3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพในช่องปากที่ดี | 1. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 2. ประสานงาน/ชี้แจงการดำเนินงาน/การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์-เอกสาร 3. ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติแก่นักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก 4. ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | - กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 58 คน | พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567 | 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและผู้ดำเนินงาน จำนวน 58 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 70 บาทเป็นเงิน 4,060 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและผู้ดำเนินงาน จำนวน 58 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท 3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 4. ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 690 บาท 5. ค่าชุดสาธิตการแปรงฟัน จำนวน 58 ชุดๆละ 75 บาท เป็นเงิน 4,350บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | โรงเรียนบ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์) |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค) 1. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของนักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา | กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนแกนนำเต้นแอโรบิค กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเต้นแอโรบิค(เครื่องเสียง) กิจกรรมที่ 3 นักเรียนเต้นออกกำลังกายในตอนเช้า หน้าเสาธงทุกๆวันพุธ | กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 140 คน | พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567 | 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 20 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 250 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 2. ค่าเครื่องเสียง ประกอบไปด้วย ลำโพงและเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | โรงเรียนวัดน้ำตก |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพด้วยตัวเรา

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค) 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก 2. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับการบริการทันตกรรมและแก้ไขปัญหาตามระดับ 3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพในช่องปากที่ดี | 1. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 2. ประสานงาน/ชี้แจงการดำเนินงาน/การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์-เอกสาร 3. ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติแก่นักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก 4. ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 144 คน | พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567 | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและผู้ดำเนินงาน จำนวน 144 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 3. ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 480 บาท 4. ค่าชุดสาธิตการแปรงฟัน จำนวน 144 ชุดๆละ 55 บาท เป็นเงิน 7,920บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | โรงเรียนวัด นากุน |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1. เพื่อให้นักเรียน หันมารักสุขภาพและออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนับเภา 3. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในการอยู่ร่วมกัน ลดปัญหาของเด็กที่จะเข้าสู่วัยรุ่น 4. เพื่อให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันปัญหายาเสพติด5. เพื่อป้องกันโรคในกลุ่มนักเรียน | 1. จัดทำแผน/โครงการ เพื่อเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สระแก้ว เพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. ประชุมคณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินงาน 3. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล ณ โรงเรียนบ้านหนับเภา จำนวน 1 ครั้ง 4. จัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาฟุตบอล ได้แก่ เทคนิคและวิธีการเล่นฟุตบอล ณ โรงเรียน บ้านหนับเภา จำนวน 4 ครั้ง 5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ทราบ | กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 50 คน | ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567 | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน คน 50 ๆละ 70 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท 3. ค่าป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 120x240 ซม. ตารางเมตรละ 150 บาท เป็นเงิน 432 บาท 4. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท วันจัดกิจกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนับเภา จำนวน 4 ครั้ง5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,250 บาท รวมจำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาท 6. ค่าจัดซื้อลูกฟุตบอล สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมทำกิจกรรม จำนวน 4 ลูก ลูกละ 350 บาท เป็นเงิน 1,400บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,832 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | โรงเรียนบ้านหนับเภา |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค) 1. เพื่อให้นักเรียน หันมารักสุขภาพและออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอินทนิน 3. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในการอยู่ร่วมกัน ลดปัญหาของเด็กที่จะเข้าสู่วัยรุ่น 4. เพื่อให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันปัญหายาเสพติด 5. เพื่อป้องกันโรคในกลุ่มนักเรียน | 1. จัดทำแผน/โครงการ เพื่อเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สระแก้ว เพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. ประชุมคณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินงาน 3. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล ณ โรงเรียนบ้านอินทนิน จำนวน 1 ครั้ง 4. จัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาฟุตบอล ได้แก่ เทคนิคและวิธีการเล่นฟุตบอล ณ โรงเรียนบ้านอินทนิน จำนวน 4 ครั้ง 5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ทราบ | กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 50 คน | พฤษภาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน คน 50 ๆละ 70 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท 3. ค่าป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 120x240 ซม. ตารางเมตรละ 150 บาท เป็นเงิน 432 บาท 4. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท วันจัดกิจกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอินทนิน จำนวน 4 ครั้ง 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,250 บาท รวมจำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาท 2. ค่าจัดซื้อลูกฟุตบอล สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมทำกิจกรรม จำนวน 4 ลูกๆละ 350 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,832 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | โรงเรียนบ้าน อินทนิน |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ใส่ใจสุขภาพ

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค) 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพที่แข็งแรง 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ เช่น หวัด โรคเบา หวาน โรคความดัน โรค หัวใจ ไขมันส่วนเกิน ฯลฯ 3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติดำเนินงาน 2. ประสานงานในการเตรียมสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย 3. ขออนุมัติดำเนินการโครงการ คัดเลือกผู้นำเต้นแอโรบิค 4. ดำเนินการตามแผน 5. ประเมินผล/สรุป/รายงานผลโครงการ | -กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 20 คน -กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน | ธันวาคม 2566 – กันยายน2567 | ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิค จำนวน 10 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | ชมรมรักสุขภาพบ้านสระแก้ว |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพที่แข็งแรง 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หวัด โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน ฯลฯ 3.เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติดำเนินงาน 2. ประสานงานในการเตรียมสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย 3. ขออนุมัติดำเนินการโครงการ คัดเลือกผู้นำเต้นแอโรบิค 4. ดำเนินการตามแผน 5. ประเมินผล/สรุป/รายงานผลโครงการ | -กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 20 คน -กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน | ธันวาคม 2566 – กันยายน2567 | ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิค จำนวน 10 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | ชมรมรักสุขภาพบ้านนากุน |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการแอโรบิค พิชิตหุ่นเฟิร์ม ร่างกายแข็งแรง

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพที่แข็งแรง 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หวัด โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน ฯลฯ 3.เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติดำเนินงาน 2. ประสานงานในการเตรียมสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย 3. ขออนุมัติดำเนินการโครงการ คัดเลือกผู้นำเต้นแอโรบิค 4. ดำเนินการตามแผน 5. ประเมินผล/สรุป/รายงานผลโครงการ | -กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 20 คน -กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน | ธันวาคม 2566 – กันยายน2567 | ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิค จำนวน 10 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | ฝายคลอง กาพระ หมู่ที่ 10 |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพที่แข็งแรง 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หวัด โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน ฯลฯ 3.เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติดำเนินงาน 2. ประสานงานในการเตรียมสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย 3. ขออนุมัติดำเนินการโครงการ คัดเลือกผู้นำเต้นแอโรบิค 4. ดำเนินการตามแผน 5. ประเมินผล/สรุป/รายงานผลโครงการ | -กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 30 คน - กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน | ธันวาคม 2566 – กันยายน2567 | ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิค จำนวน 10 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | ชมรมแอโรบิคบ้านสระแก้ว |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อ  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค) 1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในพื้นที่บ้านศาลาสามหลัง 3. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก 4. เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 1. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ 3. ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงาน ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น รพ.สต.บ้านสงวน , อสม. , ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 4. จัดดำเนินงานโครงการฯ ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมแจกทรายอะเบท แจกทรายอะเบท ดำเนินการทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์คู่มือ ประชาชนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการทุกครัวเรือนทุกเครือเรือน ในพื้นที่บ้านศาลาสามหลัง 5. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว | กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 60 คน | ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ผืน เป็นเงิน 450.-บาท 2. ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 เป็นเงิน 3,600.- บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 60 คนๆละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท 4. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน คนละ 70 บาท เป็นเงิน 4,200.- บาท 5. ค่าวัสดุ+อุปกรณ์ฝึกอบรม เป็นเงิน 750.-บาท (สมุด+ปากกา+เอกสารประกอบการอบรม+ฯลฯ) 6. ทรายอะเบทชนิด 50 กรัม ซองละ 10 บาท จำนวน 800 ซอง เป็นเงิน 8,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.- บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก

ชื่อ  โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก (ผ่านการว่ายน้ำ)

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้สมบูรณ์แข็งแรง 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญา 4. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้เหมาะสมตามวัย 5. เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบเหตุทางน้ำ | 1. ประชุมชี้แจง/วางแผนในดำเนินงาน 2. เสนอโครกงารต่อคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3.ดำเนินงานตามโครงการ 4. ประเมินผล 5. สรุปผล/รายงานผลต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว | เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 20 คน | วันที่ 22 – 31 มกราคม 2567 | 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 600 บาท x 10 วัน x 3 คน) เป็นเงิน 18,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมารถตู้(จำนวน 10 วัน วันละ 430 บาท) เป็นเงิน 4,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,300 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก

ชื่อ  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็ก (ผ่านการว่ายน้ำ)

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในทางน้ำได้ 2. เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยลดอุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิต 3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรง 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการว่ายน้ำ | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติดำเนินงาน 2. ประสานงานในการเตรียมสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย 3. ขออนุมัติดำเนินโครงการ 4. ดำเนินการตามแผน 5. ประเมินผล/สรุป/รายงานผลโครงการ | กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 20 คน | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 | 1. ค่าตอบแทนครูฝึกการว่ายน้ำ จำนวน 3 คนๆละ 600 บาท/ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 18,000 บาท 2. ค่าเหมาจ่ายรถไม่ประจำทาง (จำนวน 10 วัน วันละ 430 บาท) เป็นเงิน 4,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,300 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก

ชื่อ  โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก (ผ่านการว่ายน้ำ)

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 1. เพื่อพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้สมบูรณ์แข็งแรง 2. เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ 3. เพื่อฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเองในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ | 1. ประชุมชี้แจง/วางแผนในการดำเนินกิจกรรม 2. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3. ดำเนินงานตามโครงการ 4. สรุปผล/รายงานผลต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว | กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 15 คน | วันที่ 22 - 31 มกราคม 2567 | 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 600 บาท/ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 18,000 บาท 2. ค่าเหมาจ่ายรถไม่ประจำทาง(จำนวน 10 วัน วันละ 430 บาท) เป็นเงิน 4,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,300 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | พัฒนาเด็กเล็กบ้านในญาติ |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก

ชื่อ  โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก (ผ่านการว่ายน้ำ)

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 1. เพื่อพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้สมบูรณ์แข็งแรง 2. เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ 3. เพื่อฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเองในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ | 1. ประชุมชี้แจง/วางแผนในการดำเนินกิจกรรม 2. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3. ดำเนินงานตามโครงการ 4. ประเมินผล 5. สรุปผล/รายงานผลต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว | กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 17 คน | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 | 1. ค่าตอบแทนครูฝึกการว่ายน้ำ จำนวน 3 คนๆละ 600 บาท/ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 18,000 บาท 2. ค่าเหมาจ่ายรถไม่ประจำทาง (จำนวน 10 วัน วันละ 430 บาท) เป็นเงิน 4,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,300 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุน |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ชื่อ  โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.สระแก้ว

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ อปท. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน | 1. ประชุมวางแผน กำหนดร่างวาระในการประชุม จำนวนคณะกรรม คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงาน 2. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดนัดหมาย 3. จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 4. จัดเตรียมการประชุม 5. สำรวจและตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 6. จัดหา หรือซ่อมบำรุงรักษาของอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 7. จัดประชุมคณะกรรมการ / ที่ปรึกษา 8. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน / คณะทำงาน 9. สรุปผลการประชุมและมติคณะกรรม / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน | สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1.ค่าตอบแทนกรรมการ/ที่ปรึกษา กองทุนฯ /คณะทำงาน -กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 21 คน ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 33,600 บาท จำนวน 4 ครั้ง 2.ค่าตอบแทนอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง -จำนวน 10 คนๆ ละ 300 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 12,000 บาท - คณะทำงาน จำนวน 1 คน ๆ ละ 200 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 800 บาท 3.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม - จำนวน 21 คน ๆ ละ 200 บาท จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 4,200 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ/ที่ปรึกษากองทุนฯ/คณะทำงาน จำนวน 21 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 2,625 บาท - บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมจำนวน 21 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 2,625 บาท3.อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/คณะทำงาน จำนวน 11 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 1,375 บาท 5. ค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น เป็นเงิน 5,775 บาท รวมทั้งสิ้น 63,000 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | อบต.สระแก้ว |  |

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ชื่อ  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

| ลำดับที่ | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 2. ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 3. เพื่อให้ประชาชนรู้ทันถึงโทษ พิษภัยของโรคไข้เลือดออกและวิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก 4. เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ | 1.เสนอโครงการเพื่อขอรับ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.สระแก้ว 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบรายละเอียดของโครงการ 3. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 4. แจกจ่ายเคมีภัณฑ์กำจัดยุงลายให้ครัวเรือนในพื้นที่ 5. ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลสระแก้ว 6.สรุปผลการดำเนินงาน | ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว จำนวน จำนวน 8,924 คน | มกราคม - กันยายน 2567 | ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว - ค่าน้ำมันในการฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 3,000 บาท - ค่าเวชภัณฑ์ป้องกัน กำจัดยุงลาย เช่น ทรายอะเบท สารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย จำนวน 19,000 บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ครั้งละ 200 บาท จำนวน 20 ครั้ง เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท | เอกสารเบิกจ่ายและภาพถ่าย | อบต.สระแก้ว |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนดำเนินงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประจำปี 2567

บทนำ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือเรียกชื่อย่อว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Pubic policy) ที่มุ่งหวังในการตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชนมีบทบาทร่วมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของชุมชนด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมากขึ้น  ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยใช้ชื่อ “กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว” ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๕๔/B/๐๐๒๖๗  เมื่อวันที่ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ โดยดำเนินการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กาบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓

นายประจักษ์  พิมเสน

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

พฤศจิกายน  2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

หลักการและเหตุผล

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมากขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เข้ามาบริการจัดการระบบสุขภาพร่วมกันอย่างแข็งขัน เกิดระบบสุขภาพชุมชนขึ้นในพื้นที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่	3.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน

4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบสระแก้ว ที่ 528/2565

สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา	ที่ปรึกษา

ท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา	ที่ปรึกษา

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 	ประธานกรรมการ

๒. ร.ต.เจริญ  ลักษณะจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑	รองประธานกรรมการ

๓. นายศิริ  ช้างเผือก	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒	รองประธานกรรมการ

๔. นายสมพร  ทองใบ	ส.อบต.สระแก้ว	กรรมการ

๕. นายสำเนา  เดชพรหม	ส.อบต.สระแก้ว	กรรมการ

๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน	กรรมการ

๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู	กรรมการ

๘. นางรัตนาภรณ์  เนียมนุ้ย	อาสาสมัครสาธารณสุข	กรรมการ

๙. นางพาณี  สมพืช	อาสาสมัครสาธารณสุข	กรรมการ

๑๐. นางศุภรดา  ศรีธรรมากุล	ผู้แทนหมู่บ้าน	กรรมการ

๑๑. นางจรัสศรี  สุขวัลลิ	ผู้แทนหมู่บ้าน	กรรมการ

๑๒. นางสาวนิศา  ยุเหล็ก	ผู้แทนหมู่บ้าน	กรรมการ

๑๓. นางสาวสายพิน  พรหมบังเกิด	ผู้แทนหมู่บ้าน	กรรมการ

๑4. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว		กรรมการ/เลขานุการ

๑5. หัวหน้าสำนักปลัด                            	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

16. ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ที่  1  /2565 ลงวันที่  21  ตุลาคม  2565

1. อนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี

1.1 นางสถาพร  ศรีวิลัย	       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 	เป็นประธานอนุกรรมการ

1.2 นางวิภารัตน์  เมืองจันทร์  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     เป็นอนุกรรมการ

1.3 นางสาวสุพัตรา  พลหาญ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี    เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

2. อนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการ

  - นายไชยสิทธิ์ เทพทอง        ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานอนุกรรมการ

  - นางจันทิมา  แก้วมิตร     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	          เป็นอนุกรรมการ

  - นางปรียาดา  สิงห์โต      ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด            เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

3. อนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ

  - นายไชยสิทธิ์  เทพทอง         ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     เป็นประธานอนุกรรมการ

  - นางจันทิมา  แก้วมิตร     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	          เป็นอนุกรรมการ

  - นางปรียาดา  สิงห์โต      ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด             เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลทั่วไป

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภอท่าศาลาไปทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา โดยมีคลองกลายไหล่ผ่านตลอดแนวทางทิศเหนือ สภาพพื้นที่จึงเหมาะสำรับการทำการเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่ มีอาชีพทำการเกษตรโดยการปลูกไม้ผล เช่นทุเรียน มังคุด ลองกอง ยางพารา ฯลฯ จึงทำให้ฐานะทางด้าน เศรษฐกิจของราษฎรมีฐานะดี

อาณาเขต

ทิศเหนือ จด ตำบลกลาย ตำบลตลิ่งชันโดยมีคลองกลายขั้นเขตแดน
                   ทิศใต้ จด ตำบลท่าขึ้น
                   ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
                   ทิศตะวันตก จด ตำบลกะหรอ ตำบลนบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 39.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,756 ไร่

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้าน และประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11  หมู่บ้าน   มีประชากรทั้งสิ้น 8,925 คน แยกเป็นชาย 4,360 คน หญิง  4,565  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  224  คน/ตร.กม.

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านชุมโลง | 515 | 519 | 1,034 | 381 |
| 2 | บ้านน้ำตก | 435 | 471 | 906 | 310 |
| 3 | บ้านเราะ | 539 | 556 | 1,095 | 401 |
| 4 | บ้านโคกตะเคียน | 110 | 118 | 228 | 149 |
| 5 | บ้านสระแก้ว | 532 | 640 | 1,172 | 535 |
| 6 | บ้านนากุน | 364 | 385 | 749 | 277 |
| 7 | บ้านศาลาสามหลัง | 726 | 725 | 1,451 | 492 |
| 8 | บ้านอินทนิน | 219 | 219 | 438 | 138 |
| 9 | บ้านหัวคู | 476 | 468 | 944 | 319 |
| 10 | บ้านกาพระ | 164 | 169 | 333 | 118 |
| 11 | บ้านในญาติ | 280 | 295 | 575 | 171 |
| รวม |  | 4,360 | 4,565 | 8,925 | 3,291 |

* หมายเหตุ  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร  อำเภอท่าศาลา  วันที่  25  ตุลาคม  2566

ช่วงประชากรแยกตามช่วงอายุ

| ประชากรตามช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนประชากรเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) | 788 | 723 | 1,511 |
| จำนวนประชากรอายุ (18-60 ปี) | 2,706 | 2,709 | 5,415 |
| จำนวนประชาผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) | 866 | 1,133 | 1,999 |
| รวม | 4,360 | 4,565 | 8,925 |

สภาพทางสังคม

การศึกษา

| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 4 แห่ง | - โรงเรียนประถมศึกษา | จำนวน 6 แห่ง |
| --- | --- | --- | --- |
| - โรงเรียนอนุบาลเอกชน | จำนวน 1 แห่ง | - โรงเรียนมัธยมศึกษา | จำนวน 1 แห่ง |

จำนวนครู / นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว  (ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ตุลาคม  2566)

| ลำดับ | โรงเรียน | ที่ตั้ง | จำนวน ครู | จำนวนเด็ก |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ชาย | หญิง | รวม |
| 1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก | หมู่ที่ 2 | 4 | 50 | 33 | 83 |
| 2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ | หมู่ที่ 3 | 4 | 38 | 33 | 71 |
| 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุน | หมู่ที่ 6 | 4 | 40 | 30 | 70 |
| 4 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในญาติ | หมู่ที่ 11 | 4 | 29 | 21 | 50 |
| 5 | โรงเรียนอนุบาลเอกชนสระแก้ววิทยา | หมู่ที่ 5 | 15 | 95 | 93 | 188 |
| 6 | โรงเรียนวัดน้ำตก | หมู่ที่ 2 | 10 | 76 | 95 | 171 |
| 7 | โรงเรียนบ้านเราะ | หมู่ที่ 3 | 6 | 38 | 20 | 58 |
| 8 | โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว | หมู่ที่ 5 | 8 | 47 | 39 | 86 |
| 9 | โรงเรียนวัดนากุน | หมู่ที่ 6 | 10 | 81 | 63 | 144 |
| 10 | โรงเรียนบ้านหนับเภา | หมู่ที่ 7 | 9 | 61 | 44 | 105 |
| 11 | โรงเรียนบ้านอินทนิน | หมู่ที่ 8 | 11 | 93 | 80 | 173 |
| 12 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ (มัธยม) | หมู่ที่ 5 | 32 | 230 | 215 | 445 |

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1)  วัดชุมโลง        	ตั้งอยู่หมู่ที่ 1   ( บ้านชุมโลง )

2)  วัดน้ำตก		ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   ( บ้านน้ำตก )

3)  วัดหัวคู		ตั้งอยู่หมู่ที่ 9   ( บ้านหัวคู )

4)  วัดนากุน		ตั้งอยู่หมู่ที่ 6   ( บ้านนากุน )

5)  วัดสระแก้ว		ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   ( บ้านสระแก้ว )

6)  วัดโคกตะเคียน	ตั้งอยู่หมู่ที่ 4   ( บ้านโคกตะเคียน )

7)  วัดเราะ		ตั้งอยู่หมู่ที่ 3   ( บ้านเราะ )

หน่วยงานอื่น ๆ

-  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ   จำนวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลสระแก้ว

สาธารณสุข

สาธารณสุข     มีสถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน	 2   แห่ง    คือ

4.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหัวคู

รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1 , 2 , 8 , 9 และ 11

จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุข มีดังนี้

-  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   จำนวน  2  ท่าน

4.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านสระแก้ว

รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 3,4,5,6,7 และ10

จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุขมีดังนี้

-  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  จำนวน  1  ท่าน

-  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   จำนวน  1  ท่าน

-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข  จำนวน  1  ท่าน

-  ศูนย์  สสมช. 	จำนวน	11   แห่ง

-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  100    เปอร์เซนต์

อาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-   ป้อมยามตำรวจ     จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลสระแก้ว

-  จุดบริการในช่วงเทศกาลวันหยุดหลายวัน  ณ  ที่ทำการ อบต.สระแก้ว

ยาเสพติด

-

การสังคมสงเคราะห์

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,836  คน	คิดเป็นเงิน  1,262,700  บาท

แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้

อายุ 60 – 69 ปี		จำนวน	853 คน		คิดเป็นเงิน  511,800	บาท

อายุ 70 – 79 ปี		จำนวน  541 คน		คิดเป็นเงิน  378,700	บาท

อายุ 80 - 89 ปี		จำนวน  349 คน		คิดเป็นเงิน  279,200	บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป		จำนวน   93  คน		คิดเป็นเงิน   93,000	บาท

2.เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน  386 คน		คิดเป็นเงิน  310,000	บาท

3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน    17 คน		คิดเป็นเงิน      8,500	บาท