แผนดำเนินงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประจำปี 2565

บทนำ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือเรียกชื่อย่อว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Pubic policy) ที่มุ่งหวังในการตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชนมีบทบาทร่วมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของชุมชนด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมากขึ้น ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยใช้ชื่อ “กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว”ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๕๔/B/๐๐๒๖๗ เมื่อวันที่ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ โดยดำการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กาบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓

นายไขยสิทธิ์  เทพทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

พฤศจิกายน  ๒๕๖4

1

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

หลักการและเหตุผล

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมากขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เข้ามาบริการจัดการระบบสุขภาพร่วมกันอย่างแข็งขัน เกิดระบบสุขภาพชุมชนขึ้นในพื้นที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่	3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน

4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

2

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตามคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๐๑๓๕๕/๒๕๕๗

สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา	ที่ปรึกษา

ท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา	ที่ปรึกษา

๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 	ประธานกรรมการ

๒. นายทนงค์  สายทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑	รองประธานกรรมการ

๓. ร.ต.เจริญ  ลักษณะจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒	รองประธานกรรมการ

๔. นายพิสณฑ์  สายทอง	ส.อบต.สระแก้ว	กรรมการ

๕. นางเชาวลี  ขาวเขียว	ส.อบต.สระแก้ว	กรรมการ

๖.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน	กรรมการ

๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู	กรรมการ

๘. นางรัตนาภรณ์  เนียมนุ้ย	อาสาสมัครสาธารณสุข	กรรมการ

๙. นางพาณี  นิยมเดชา	อาสาสมัครสาธารณสุข	กรรมการ

๑๐. นางจรัสศรี  สุขวัลลิ	ผู้แทนหมู่บ้าน	กรรมการ

๑๑. นายจินดา  แสงมณี	ผู้แทนหมู่บ้าน	กรรมการ

๑๒. นายมโนธรรม  เกิดมณี	ผู้แทนหมู่บ้าน	กรรมการ

๑๓. นายวรวุฒิ  ขุนฤทธิ์สง	ผู้แทนหมู่บ้าน	กรรมการ

๑๔. นางสายพิณ  พรหมบังเกิด	ผู้แทนหมู่บ้าน	กรรมการ

๑๕. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว		กรรมการ/เลขานุการ

๑๖. หัวหน้าสำนักปลัด                            	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

17. ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ที่ ๑/๒๕๖๐ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

1. นายนิคม  คงทน              	ตำแหน่ง รองนายก อบต.สระแก้ว                       ประธานกรรมการ

2. นายสามารถ  สุวรรณภักดี  	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหัวคู               กรรมการ

3. นายมโนธรรม  เกิดมณี        	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ กรรมการ

4. นางจุรีรัตน์  ยุติธรรรม         	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒                                        กรรมการ

๕. นางศุภรดา  ศรีธรรมากุล      	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑กรรมการ

6. นายจินดา  แสงมณี             	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3                                กรรมการ

๗. นางพรทิพย์  วงษ์พิชัย         	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4กรรมการ

๘. นายจิรศักดิ์  ศรีศักดา            	ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 5กรรมการ

๙. นางกิตติพร  รอดสุทธิ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านสงวน        กรรมการ

๑๐. นายสมบูรณ์  มาส่ง          	ตำแหน่ง ประธาน อสม. หมู่ที่ 8                                   กรรมการ

11. นางกัญญารัตน์  แสนภักดี    	ตำแหน่ง ประธาน อสม. หมู่ที่ ๑๐                                กรรมการ

๑๒. นางมลรักษ์  สุทธิรักษ์            	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการ/เลขานุการ

4

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้าน และประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11  หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 8,967คน แยกเป็นชาย 4,360 คน หญิง  4,607  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  224 คน/ตร.กม.

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านชุมโลง | 508 | 536 | 1,044 | 371 |
| 2 | บ้านน้ำตก | 444 | 471 | 915 | 301 |
| 3 | บ้านเราะ | 542 | 554 | 1,095 | 386 |
| 4 | บ้านโคกตะเคียน | 108 | 121 | 229 | 148 |
| 5 | บ้านสระแก้ว | 539 | 661 | 1,200 | 519 |
| 6 | บ้านนากุน | 370 | 376 | 746 | 269 |
| 7 | บ้านศาลาสามหลัง | 707 | 729 | 1,436 | 462 |
| 8 | บ้านอินทนิน | 224 | 226 | 450 | 135 |
| 9 | บ้านหัวคู | 475 | 476 | 951 | 306 |
| 10 | บ้านกาพระ | 163 | 166 | 329 | 118 |
| 11 | บ้านในญาติ | 280 | 291 | 571 | 162 |
| รวม |  | 4,360 | 4,607 | 8,967 | 3,177 |

* หมายเหตุ  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร  อำเภอท่าศาลา  วันที่  7  ธันวาคม  2563

ช่วงประชากรแยกตามช่วงอายุ

| ประชากรตามช่วงอายุ | หญิง | ชาย | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนประชากรเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) | 927 | 914 | 1,841 |
| จำนวนประชากรอายุ (18-60 ปี) | 1,551 | 1,457 | 2,808 |
| จำนวนประชาผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) | 1,158 | 1,354 | 2,512 |
| รวม | 4,607 | 4,360 | 8,967 |

๕

สภาพทางสังคม

การศึกษา

| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 4 แห่ง | - โรงเรียนประถมศึกษา | จำนวน 6 แห่ง |
| --- | --- | --- | --- |
| - โรงเรียนอนุบาลเอกชน | จำนวน 1 แห่ง | - โรงเรียนมัธยมศึกษา | จำนวน 1 แห่ง |

จำนวนครู/ นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว(ข้อมูล  ณ  วันที่  1  มีนาคม  2564)

| ลำดับ | โรงเรียน | ที่ตั้ง | จำนวน ครู | จำนวนเด็ก |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ชาย | หญิง | รวม |
| 1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก | หมู่ที่ 2 | 6 | 46 | 54 | 100 |
| 2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ | หมู่ที่ 3 | 4 | 32 | 31 | 63 |
| 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุน | หมู่ที่ 6 | 4 | 29 | 30 | 59 |
| 4 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในญาติ | หมู่ที่ 11 | 4 | 28 | 28 | 56 |
| 5 | โรงเรียนอนุบาลเอกชนสระแก้ววิทยา | หมู่ที่ 5 | 12 | 117 | 115 | 232 |
| 6 | โรงเรียนวัดน้ำตก | หมู่ที่ 2 | 12 | 88 | 85 | 173 |
| 7 | โรงเรียนบ้านเราะ | หมู่ที่ 3 | 4 | 15 | 18 | 33 |
| 8 | โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว | หมู่ที่ 5 | 9 | 74 | 48 | 155 |
| 9 | โรงเรียนวัดนากุน | หมู่ที่ 6 | 12 | 79 | 64 | 143 |
| 10 | โรงเรียนบ้านหนับเภา | หมู่ที่ 7 | 9 | 64 | 39 | 103 |
| 11 | โรงเรียนบ้านอินทนิน | หมู่ที่ 8 | 10 | 73 | 66 | 139 |
| 12 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ (มัธยม) | หมู่ที่ 5 | 22 | 219 | 174 | 393 |

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1)วัดชุมโลง	ตั้งอยู่หมู่ที่1(บ้านชุมโลง )

2)วัดน้ำตก		ตั้งอยู่หมู่ที่2(บ้านน้ำตก )

3)วัดหัวคู		ตั้งอยู่หมู่ที่9(บ้านหัวคู )

4)วัดนากุน		ตั้งอยู่หมู่ที่6(บ้านนากุน )

5)วัดสระแก้ว		ตั้งอยู่หมู่ที่5(บ้านสระแก้ว )

6)วัดโคกตะเคียน	ตั้งอยู่หมู่ที่4(บ้านโคกตะเคียน )

7)วัดเราะ		ตั้งอยู่หมู่ที่3(บ้านเราะ )

หน่วยงานอื่น ๆ

-  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ   จำนวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลสระแก้ว

สาธารณสุข

สาธารณสุข     มีสถานีอนามัยประจำตำบลจำนวน	 2   แห่งคือ

4.2.1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหัวคู

รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1,2,8,9 และ 11

จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุขมีดังนี้

-  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   จำนวน  2  ท่าน

4.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวนตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านสระแก้ว

รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 3,4,5,6,7 และ10

จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุขมีดังนี้

-  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  จำนวน  1  ท่าน

-  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   จำนวน  1  ท่าน

-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข  จำนวน  1  ท่าน

-  ศูนย์  สสมช.	จำนวน	11   แห่ง

-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ100เปอร์เซนต์

อาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-   ป้อมยามตำรวจจำนวน 1แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลสระแก้ว

-  จุดบริการในช่วงเทศกาลวันหยุดหลายวัน  ณ  ที่ทำการ อบต.สระแก้ว

ยาเสพติด

-

การสังคมสงเคราะห์

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,769  คน	คิดเป็นเงิน  18,390,000  บาท

แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้

อายุ 60 – 69 ปี		จำนวน	825 คน		คิดเป็นเงิน  495,000	บาท

อายุ 70 – 79 ปี		จำนวน  525 คน		คิดเป็นเงิน  367,500	บาท

อายุ 80 - 89 ปี		จำนวน  340 คน		คิดเป็นเงิน  272,000	บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป		จำนวน  79  คน		คิดเป็นเงิน   79,000	บาท

2.เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน  387 คน		คิดเป็นเงิน  311,000	บาท

3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน    16 คน		คิดเป็นเงิน      8,000	บาท

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน

สาธารณสุข

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และมีทักษะในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่พบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาอย่างทันท่วงที | กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตรวจเต้านม สตรีอายุ 30 – 70 ปี จำนวน 200 คนกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30 – 60 ปี ที่ยังไม่ได้รับการตรวจรอบ 5 ปี จำนวน 200 คน | กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกและสามารถตรวจมะเร็งเต้านมได้ด้วยตัวเองเป็นการลดอัตราการเป็นมะเร็งในระยะลุกลาม ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพในระยะยาว | มีนาคม – 31 สิงหาคม 2565 | กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จัดเป็น 4 รุ่นละ 50 คน 1.1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 500 บาท จำนวน 3 ชม. ต่อรุ่นจำนวน 2 คน เป็นเงิน 12,000 บาท กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | รพ.สต. บ้านหัวคู |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | สตรีอายุ 30 – 70 ปี จำนวน 4 รุ่นๆละ 50 คน 2.1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 2.2. ค่าอาหารกลางวันบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน 1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 2.3. ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 500 บาท จำนวน 3 ชม.ต่อรุ่น จำนวน 2 คน เป็นเงิน 12,000 บาท |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,800 บาท |  |  |

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน/หน่วยงานอื่น

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. โครงการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 1. เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | นักเรียน จำนวน 154 คน เด็กนักเรียนอนุบาล 2 – ป.6 จำนวน 111 คน | 1. เด็กนักเรียน มีชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. นักเรียนได้ตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. เด็กนักเรียน มีชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. นักเรียนได้ตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 | ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด ATK จำนวน 250 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด ATK จำนวน 250 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท | โรงเรียนวัดนากุน โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. โครงการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4. โครงการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา | 1. เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(Antigen test kit : ATK) ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น 2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา | เด็กนักเรียน ป.1 – ป.6 จำนวน 145 คน 1.นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 161 คน 2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน | 1. เด็กนักเรียน ครูและบุคลากร มีชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. นักเรียนได้ตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. ครูและนักเรียนมีชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(Antigen test kit : ATK) ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น 2. โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดทั้งปฏิบัติตาม | มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม – มีนาคม 2565 | ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด ATK จำนวน 250 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 1.ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ATK จำนวน 200 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 2.เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 25 ลิตร ขนาด | โรงเรียนวัดน้ำตก โรงเรียนบ้านอินทนิน |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 1. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรมีอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | เด็กนักเรียน ป.1 – ป.6 จำนวน 43 คน ครูและบุคลากรจำนวน 6 คน | มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School อย่างเคร่งครัด 3. ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาและชุมชน 1. เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรมีชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. นักเรียนได้ตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโร 2019 (COVID-19) | มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 | แกลลอน 1 ลิตรๆละ 160 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 1.ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด ATK จำนวน 200 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 2. หน้ากากอนามัย (สำหรับเด็กเล็ก) | โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | จำนวน 16 กล่องๆละ 125 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 3.หน้ากากอนามัย(สำหรับเด็กโต) จำนวน 16 กล่องๆละ 125 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. โครงการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 1. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรมีอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | เด็กนักเรียน อ.1 – ป.6 จำนวน 83 คน ครูและบุคลากร จำนวน 9 คน | 1.เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรมีชุดอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.นักเรียนได้ตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 | 1.ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด ATK จำนวน 200 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 2.เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ราค่าเครื่องละ 1,200 บาท |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3.Face Shield จำนวน 60 ชิ้น ชิ้นละ 20 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 4.เจลแอลกอฮอล์ ขนาดแกลลอน 1 ลิตร ลิตรละ 160 บาท จำนวน 10 ลิตร เป็นเงิน 1,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี (ชมรมแอโรบิคบ้านอินทนิน หมู่ที่ 8) | 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพที่แข็งแรง 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หวัด โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน ฯลฯ 3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา | - กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 30 คน - กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน | 1. ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพที่แข็งแรง 2. ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หวัด โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน ฯลฯ 3. สามารถสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 4. ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน 5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา | มกราคม – กันยายน 2565 | ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิค จำนวน 7 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท | นางอมลวรรณ เทพทอง ประธานชมรมแอโรบิคบ้านอินทนิน |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. โครงการออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง | 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพที่แข็งแรง 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หวัด โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน ฯลฯ 3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา | 50 คน | 1. ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพที่แข็งแรง 2. ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หวัด โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ไขมันส่วนเกิน ฯลฯ 3. สามารถสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน 4. ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน 5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา | มีนาคม – กันยายน 2565 | ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิค จำนวน 7 เดือน (มีนาคม – กันยายน 2565) เดือน ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท | นางนันทา คงทน ประธานชมรมแอโรบิคบ้านสระแก้ว |  |

กิจกรรมประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล เด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล เด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

กิจกรรมประเภทที่ 4 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 4กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ชื่อ โครงการประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/คณะทำงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ประชุมจัดทำรายงานการดำเนินงาน | 1. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 2. เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฯ 3. เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีทางการเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 4. เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด | คณะกรรมการ ที่ปรึกษา/ อนุกรรมการ/ ผู้เข้าร่วมประชุม/ คณะทำงานของกองทุนฯ | การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ | งบประมาณ 2565 | 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา กองทุนฯ -จำนวน 19 คนๆละ 400 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 30,400 บาท และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คนๆละ 200 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน8,000 บาท 2. ค่าตอบแทนอนุกรรมการสนับสนุนการจัด | คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสระแก้ว |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 4กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ชื่อ โครงการประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/คณะทำงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานรายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนฯ 6. เพื่อให้มีอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และเพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ได้ |  |  |  | บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงฯ -จำนวน 9 คนๆละ 400 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 14,400 บาทและผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คนๆละ 200 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 1,600 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา กองทุนฯ และ |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 4กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ชื่อ โครงการประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/คณะทำงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คนๆละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท -อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ จำนวน 9 คนๆละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 900 บาท |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 4กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ชื่อ โครงการประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/คณะทำงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารจัดการกองทุน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นเงิน2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,300 บาท |  |  |

กิจกรรมประเภทที่ 5  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 5  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นด้วย Antigen Tes Kit (ATK) 2. เพื่อให้การดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | กลุ่มเสี่ยง 5,000 คน | 1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นด้วย Antigen Tes Kit (ATK) 2. การดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 3. มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | เมษายน – กันยายน 2565 | 1. ค่าจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Tes Kit (ATK) จำนวน 3,000 ชุดๆ ละ 89 บาท เป็นเงิน 267,000 บาท 2. ชุด PPE จำนวน 100 ชุดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 3. ชุดคลุม CPE แบบเปิดหลัง จำนวน 500 ชุดๆละ 30 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 5  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4. มือยาง จำนวน 100 กล่องๆละ 150 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 5. แฮลกอฮอล์ จำนวน 70% จำนวน 30 แกลลอนๆละ 550 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท 6. น้ำยาซักผ้าขาว ขนาด 1500 มล. จำนวน 125 ขวดๆละ 88 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344,500 บาท |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565)

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน

สาธารณสุข

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการ ลดโรค ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง | 1. เพื่อรณรงค์คัดกรองสุขภาพและค้นหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ 2. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน 4. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าใจและสามารถมีพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า หัวใจ หลอดเลือดและ | 1. ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,301 ราย 2. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและรับการรักษาที่ รพ.สต.บ้านหัวคู จำนวน 47 ราย 3. ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและรับการรักษาที่ รพ.สต.บ้านหัวคู จำนวน 143 ราย | 1. กลุ่มเสี่ยงมีการเฝ้าระวังและการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2. กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความรู้ มีทัศนคติและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3. ลดอุบัติการณ์การเกิดโรครายใหม่ และผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 4. ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ความเข้าใจ | กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 | กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมให้ความรู้และคัดกรองภาวะสุขภาพขั้นพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย 15 ปีขึ้นไปแยกรายหมู่บ้าน 1.1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,301 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 32,525 บาท กิจกรรมที่ 2 นัดกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาให้ความรู้ให้ข้อมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | รพ.สต. บ้านหัวคู |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปัญหาสุขภาพช่องปาก 5. เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้ได้รับการรักษาทันท่วงที |  | สามารถมีพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสมลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า หัวใจ และหลอดเลือดและปัญหาสุขภาพช่องปาก 5. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานเพื่อรับการรักษาทันท่วงที |  | ด้วยหลัก 3 อ 2 ส แบ่งเป็นรุ่นๆละ 50 คน จำนวน 4 รุ่น 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 2.2 ค่าอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คนต่อครั้ง 4 ครั้งๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 4,480 บาท 2.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 500 บาท จำนวน 2 ชม.ต่อรุ่นจำนวน 3 คน เป็นเงิน 12,000 บาท | รพ.สต. บ้านหัวคู |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมให้ความรู้และคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มผู้ป่วย (ตรวจเท้า ถ่ายจอประสาทตา ตรวจสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน) 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 73 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3,650 บาท 3.2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 73 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 5,110 บาท 3.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 500 บาท | รพ.สต. บ้านหัวคู |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | จำนวน 6คนละๆ 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 6,000 บาท กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและกลุ่มที่มีCKD ระยะที่ 3 4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 19 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,425 บาท | รพ.สต. บ้านหัวคู |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กิจกรรมประเภทที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | ผลที่คาดว่าได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4.2 ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 500 บาท จำนวน 1 คน ครั้งละ 2 ชม. จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,190 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) | รพ.สต. บ้านหัวคู |  |